## Arkusz1
Miejscowość | Ulica | Numer | Projekt | Nazwa zadania | Data budowy | Data możliwości świadczenia usługi | UWAGI
MILEJOWICE | SPACEROWA | 1B | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SPACEROWA | 24 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | MIŁA | 21 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | MIŁA | 23 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | MIŁA | 39 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SPACEROWA | 4 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SPACEROWA | 1C | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SPACEROWA | 22 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | CICHA | 15 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SPACEROWA | 14 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SPACEROWA | 3 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | MIŁA | 17 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | CICHA | 17 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | MIŁA | 31 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | MIŁA | 25 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SPACEROWA | 30 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SPACEROWA | 2 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | MIŁA | 33 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | CICHA | 21 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SPACEROWA | 5 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | CICHA | 13 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SPACEROWA | 6 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SPACEROWA | 18 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | MIŁA | 15 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SPACEROWA | 12 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | MIŁA | 19 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | MIŁA | 13 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SPACEROWA | 32 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | MIŁA | 15A | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | MIŁA | DZ.142513_2.0017.AR_1.225/14 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | MIŁA | DZ.142513_2.0017.AR_1.226/4 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | MIŁA | DZ.142513_2.0017.AR_1.584/2 | F/03006155 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0025 | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SŁONECZNA | 25A | F/03009048 | SFH_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0026_ETII | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SŁONECZNA | 25C | F/03009048 | SFH_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0026_ETII | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SŁONECZNA | 25B | F/03009048 | SFH_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0026_ETII | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SŁONECZNA | 11D | F/03009048 | SFH_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0026_ETII | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SŁONECZNA | 11G | F/03009048 | SFH_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0026_ETII | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | SŁONECZNA | DZ.142513_2.0017.AR_1.215/7 | F/03009048 | SFH_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0026_ETII | 2024-05-30 | 2024-06-17
MILEJOWICE | RADOSNA | 54 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 12 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 65 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | DĘBOWA | 20 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 68A | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 63 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 42 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 48 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 16 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | DĘBOWA | 12 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 14 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 21 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 31 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | DĘBOWA | 24 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 8 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 5 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | DĘBOWA | 14 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 17A | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 37 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | DĘBOWA | 13 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | DĘBOWA | 22 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 20 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | DĘBOWA | 4C | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 18 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 56 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 50 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 22 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 11 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 28 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 9 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | DĘBOWA | 17 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 41 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 68 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 58 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 66A | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 2A | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 40 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 27 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | DĘBOWA | 17A | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 10 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 26 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 66 | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | RADOSNA | 15A | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | DĘBOWA | 4A | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | DĘBOWA | 8A | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 14A | F/03006158 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0028 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | ALEJA KASZTANOWA | 23 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | ALEJA KASZTANOWA | 21 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | ALEJA KASZTANOWA | 19 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | ALEJA KASZTANOWA | 12 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | ALEJA KASZTANOWA | 25 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 1 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 10 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 11 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29 | Druga linia zabudowy; ADRES ZAGROŻONY (uszkodzona kanalizacja telekomunikacyjna w ul. Północnej).
MILEJOWICE | POGODNA | 13 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 15 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 16 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 17 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 18 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 19 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 2 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 20 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 20A | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 20B | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 21 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 22 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 24 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 29 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 2A | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 2B | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 3 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 33 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 37 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 39 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 3A | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 4 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 41 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29 | ADRES ZAGROŻONY (brak słupów, wąska prywatna droga wewnętrzna, brak możliwości wprowadzenia przyłącza doziemnego)
MILEJOWICE | POGODNA | 43 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 45 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29 | ADRES ZAGROŻONY (brak słupów, wąska prywatna droga wewnętrzna, brak możliwości wprowadzenia przyłącza doziemnego)
MILEJOWICE | POGODNA | 5 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 6 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 7 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | 9 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 19 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 32 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 32A | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | PÓŁNOCNA | 34 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | ALEJA KASZTANOWA | 21A | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | ALEJA KASZTANOWA | DZ. 365/4 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
MILEJOWICE | POGODNA | DZ. 395/1 | F/03006154 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0024 | 2024-07-15 | 2024-07-29
WACYN | SREBRNA | 16 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 7 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 26 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SPACEROWA | 12 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SPACEROWA | 16 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 18 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 6 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 14 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 5 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SPACEROWA | 6 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 25 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 8 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 12 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SPACEROWA | 10 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SPACEROWA | 9 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 28 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 3 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SPACEROWA | 3 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SPACEROWA | 5 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SPACEROWA | 14 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 2 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 24 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SPACEROWA | 7 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 30 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 22 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 4 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 20 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SPACEROWA | 8 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SPACEROWA | 11C | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SREBRNA | 13 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | SPACEROWA | 2 | F/03006140 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0012 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 4 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | BRZOSKWINIOWA | 1 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 9 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | BRZOSKWINIOWA | 3 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 9 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 10 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 5 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | CZEREŚNIOWA | 7 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 1 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 12A | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 15 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 11 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | CZEREŚNIOWA | 2 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 8 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 7 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 3 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 14 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 11 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | AGRESTOWA | 1 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 2 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 2 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 20 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 16 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | JAGODOWA | 4 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 14 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | CZEREŚNIOWA | 1 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 18 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 6 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 12 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | JAGODOWA | 2 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 4 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 34 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 5 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 20 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | CZEREŚNIOWA | 4 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | CZEREŚNIOWA | 3 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 30 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 41 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 45 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 39 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 47 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 19 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 12 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 6 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | OWOCOWA | 10 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 43 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 7 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 46 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 36 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
BIELICHA | POZIOMKI | 55 | F/03006142 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0014 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 115 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 116 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 97 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 114 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 111 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 89 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | NOWA | 4 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 103 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 94 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | NOWA | 7 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 100 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 78 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | NOWA | 10 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 83 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 109 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | NOWA | 11 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 81A | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 110 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 91 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 79 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 95 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 123 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 100A | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 106 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 90 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 108a | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 80 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 117 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 83a | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 102 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 104 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | NOWA | 2 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 87 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 93 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 108 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 116A | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | NOWA | 3 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 98 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | NOWA | 6 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | NOWA | 8 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 82 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | PRZYTYCKA | 85 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | WACYN | 104 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13
WACYN | NOWA | 5 | F/03006141 | SFH_RDUR_BIELICHA_WACYN_MILEJOW_OPP_0013 | 2024-07-31 | 2024-08-13